## 예시 x월 x일
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화
[Vue.js/springboot] 주변환경
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 주변환경 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능
4

## 5월 18일(목)
팀 | 1팀
작성자 | 이수민
개발 날짜 | 2023.05.18 (목)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, Spring Boot] QnA보드 페이징, 검색 완성
[Vue.js, Spring Boot] 카카오맵 띄워서 여행지 정보 얻기
[Vue.js, Spring Boot] 회원가입 완성
[Vue.js, Spring Boot] 마이페이지 구현
개발내용 | QnA 보드 완성
카카오맵 띄우기
회원가입 완성
마이페이지 정보 출력
문제점 | 카카오맵은 띄웠지만 여행지 정보를 얻지는 못함
마이페이지 CSS 미흡
해결방법 | vuex를 사용하기로 함.
다음날 보완하기로함

## 5월 19일(금)
팀 | 1팀
작성자 | 양진형
개발 날짜 | 2023.05.19 (금)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [DataBase] 여행 계획 데이터베이스 구현
[Vue.js, SpringBoot] 여행지 정보 얻어서 띄우기
[Vue.js] 회원 정보 변경, 탈퇴 구현
[Vue.js, SpringBoot] 아이디 찾기 기능 구현
개발내용 | 여행계획 데이터베이스 완료
회원 정보 변경 완료
문제점 | 맵에 관련된 기능들이 많아서 여행계획이 점점 미뤄짐
시간 상의 문제로 아이디 찾기 기능은 추후에 구현
해결방법 | 맵에 더 힘쓰기로 함.
사진첨부가능

## 5월 20일(토)
팀 | 1팀
작성자 | 양진형
개발 날짜 | 2023.05.20 (토)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, SpringBoot] 여행 계획 게시판 구현
[DataBase, SpringBoot] 회원 비밀번호 암호화 저장
[SpringBoot] 이메일 연동 아이디 찾기
[Vue.js, SpringBoot] 회원가입 아이디 중복검사, 아이디 및 비밀번호 길이 제한
개발내용 | 아이디 및 비밀번호 길이 제한 완료
여행 계획 게시판 맵에 연동 완료
문제점 | 이메일 연동 api를 찾느라 시간이 오래걸림
해결방법 | 아이디 중복검사 같은 것은 그동안에 많이 해봤으니 이메일 연동에 힘쓰기로 함.
사진첨부가능

## 5월 21일(일)
팀 | 1팀
작성자 | 양진형
개발 날짜 | 2023.05.21 (일)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, SpringBoot] 여행 계획 게시판 완성
[SpringBoot, OAuth2] SNS로그인, 회원가입 휴대폰 인증, 이메일 인증
개발내용 | 여행 계획과 맵 연동 기능 추가 구현
문제점 | 이메일 인증 더 찾아보는 중
해결방법
사진첨부가능

## 5월 22일(월)
팀 | 1팀
작성자 | 이수민, 양진형
개발 날짜 | 2023.05.22 (월)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, SpringBoot] 맵 기능 완성
[Vue.js, SpringBoot] 여행계획 게시판 추가 구현
[Vue.js, SpringBoot] 이메일 인증 구현
개발내용 | 맵 기능 완성
여행계획 게시판 추가 구현
문제점 | 시간상의 문제로 추천과 즐겨찾기 기능은 추가 구현
해결방법
사진첨부가능

## 5월 23일(화)
팀 | 1팀
작성자 | 이수민, 양진형
개발 날짜 | 2023.05.23 (화)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, SpringBoot] 여행계획 게시판 완성(2시까지)
[Vue.js, SpringBoot] 핫플 보드 front 완성
[Vue.js, SpringBoot] 이메일 인증 완성
[Vue.js, SpringBoot] 메인화면 front 수정
개발내용 | 여행계획 게시판 완성
핫플보드 프론트 완성
이메일 인증 완성
메인화면 front 수정
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 24일(수)
팀 | 1팀
작성자 | 이수민, 양진형
개발 날짜 | 2023.05.24 (수)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js, SpringBoot] 핫플 완성
[Vue.js, SpringBoot] 전체적인 프론트 완성
[Vue.js, SpringBoot] 아이디 찾기 비밀번호 찾기
개발내용 | 핫플 완성
전체적인 프론트 완성 (index뺴고)
아이디 찾기 비밀번호 찾기
문제점 | index에 핫플레이션 보드의 사진을 불러오는데 문제가 있었음
해결방법 | 핫플 data table 수정
사진첨부가능

## 5월 25일(목)
팀 | 1팀
작성자 | 이수민, 양진형
개발 날짜 | 2023.05.25 (목)
개발자 | 이수민, 양진형
불참자
불참자 사유
계획 | useCase 완성
Class Diagram 완성
EER Diagram완성
개발내용 | useCase 완성
Class Diagram 완성
EER Diagram완성
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 26일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.05.26 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능